## Synthèse
Plan de production de contenu — eric-couvreur.fr
Feuille de route SEO : hubs services + pages villes. Données GSC sur 3 mois. Mise à jour 18/07/2026.
BLOC | À rédiger | Détail
Hubs services | 12 | 10 existants à muscler + 2 nouveaux à créer
Pages villes (phase 1) | 21 | Communes PRIORITAIRES (demande GSC avérée)
TOTAL pages à produire | 33 | 33 pages de contenu unique
À rediriger (ne pas rédiger) | 1 | /artisan-couvreur-rge-91/ → 301 vers l'accueil
Villes en réserve (tier INDEX) | 63 | à promouvoir progressivement après la phase 1
Priorité de rédaction (par gain SEO)
1. Velux (613 impr, pos 24 — le plus gros gain, page 2 → page 1)
2. Nettoyage / démoussage (nouveau — déjà positionné 8-10 sans page dédiée)
3. Travaux de couverture (page pilier, porte « couvreur 91 »)
4. Réparation / recherche de fuite (nouveau — intention chaude, urgence)
5. Ramonage (gisement villes : Linas, Draveil, Montgeron…)
6-8. Les 3 isolations RGE (toiture / combles / rampants)
9-12. Charpente, ravalement, rénovation, diagnostic
En parallèle : les 21 pages villes, en commençant par les plus fortes impressions.

## Hubs services
Prio | Hub / Prestation | URL | Catégorie | Statut | Impr. 3m | Position moy. | Requête tête de réseau | Action | Rédigé ? | Notes
1 | Installateur de Velux | /installateur-de-velux-91/ | RGE (fenêtres de toit) | Existant | 613 | 23,9 | pose velux essonne | Muscler → passer page 1 |  | 2e page du site. Plus gros gain rapide.
2 | Nettoyage / démoussage de toiture | /nettoyage-demoussage-toiture-91/ | Classique (NOUVEAU) | À créer | 117 | 8-10 | nettoyage toiture {ville} | CRÉER |  | Inclut traitement hydrofuge + anti-mousse. Déjà bien positionné sans page.
3 | Travaux de couverture | /travaux-de-couverture/ | Classique | Existant | 15 | 12,7 | couvreur 91 | Muscler (page pilier) |  | Reçoit ~1648 impr de redirections. Inclure section zinguerie/gouttières.
4 | Réparation de toiture & recherche de fuite | /reparation-toiture-fuite-91/ | Classique (NOUVEAU) | À créer | 25 | variable | réparation toiture {ville} | CRÉER |  | Intention chaude (urgence, fuite, infiltration, réparation cheminée).
5 | Ramonage | /prestations/ramonage-91/ | Classique | Existant | 15 | 26,9 | ramonage {ville} | Muscler (gisement) |  | Fort gisement villes : Linas 126, Draveil 77, Montgeron 70…
6 | Isolation de toiture | /prestations/isolation-de-toiture-91/ | RGE (toiture ext./terrasse) | Existant | 61 | 33,9 | isolation toiture essonne | Muscler + angle aides |  | Argument MaPrimeRénov'/CEE.
7 | Isolation des combles | /isolation-des-combles/ | RGE (combles perdus) | Existant | 48 | 28,1 | isolation combles 91 | Muscler + angle aides |  | Argument MaPrimeRénov'/CEE.
8 | Isolation des rampants | /isolation-des-rampants/ | RGE (isolation intérieure) | Existant | — | — | isolation rampants toiture essonne | Muscler + angle aides |  | Argument MaPrimeRénov'/CEE.
9 | Traitement de charpente | /traitement-de-charpente/ | Classique | Existant | 127 | 31,2 | traitement de charpente 91 | Muscler |  | Bonne base d'impressions.
10 | Rénovation de toiture | /prestations/renovation-detoiture/ | Classique | Existant | 34 | 40,5 | rénovation toiture {ville} | Muscler
11 | Ravalement de façade | /prestations/ravalement-de-facade-91/ | Classique | Existant | 20 | 31,4 | ravalement façade 91 | Muscler
12 | Diagnostic de charpentes | /diagnostic-de-charpentes/ | Classique | Existant | 1 | 3,0 | diagnostic charpente | Muscler ou fusionner |  | Faible. Envisager fusion avec Traitement de charpente.
— | Artisan couvreur RGE Qualibat | /artisan-couvreur-rge-91/ | RGE (hub label) | À REDIRIGER | 39 | 13,2 | couvreur rge qualibat | 301 → accueil (NE PAS rédiger) |  | 0 clic. Cannibalisé par l'accueil. Le RGE vit sur l'accueil + les 4 hubs isolation/velux.

## Pages villes
Prio | Ville | URL cible | Impr. 3m | Statut | Intentions à couvrir sur la page | Rédigé ? | Notes
1 | Saclas | /couvreur-saclas/ | 500 | PRIORITAIRE | Couvreur à {ville} · Couvreur RGE Qualibat à {ville} · Pose Velux à {ville} · Isolation toiture à {ville}
2 | Arpajon | /couvreur-arpajon/ | 413 | PRIORITAIRE | Couvreur à {ville} · Couvreur RGE Qualibat à {ville} · Pose Velux à {ville} · Isolation toiture à {ville}
3 | Linas | /couvreur-linas/ | 410 | PRIORITAIRE | Couvreur à {ville} · Couvreur RGE Qualibat à {ville} · Pose Velux à {ville} · Isolation toiture à {ville}
4 | Sainte Genevieve Des Bois | /couvreur-sainte-genevieve-des-bois/ | 372 | PRIORITAIRE | Couvreur à {ville} · Couvreur RGE Qualibat à {ville} · Pose Velux à {ville} · Isolation toiture à {ville}
5 | Corbeil Essonnes | /couvreur-corbeil-essonnes/ | 306 | PRIORITAIRE | Couvreur à {ville} · Couvreur RGE Qualibat à {ville} · Pose Velux à {ville} · Isolation toiture à {ville}
6 | Morsang Sur Orge | /couvreur-morsang-sur-orge/ | 229 | PRIORITAIRE | Couvreur à {ville} · Couvreur RGE Qualibat à {ville} · Pose Velux à {ville} · Isolation toiture à {ville}
7 | Evry | /couvreur-evry/ | 220 | PRIORITAIRE | Couvreur à {ville} · Couvreur RGE Qualibat à {ville} · Pose Velux à {ville} · Isolation toiture à {ville}
8 | Palaiseau | /couvreur-palaiseau/ | 206 | PRIORITAIRE | Couvreur à {ville} · Couvreur RGE Qualibat à {ville} · Pose Velux à {ville} · Isolation toiture à {ville}
9 | Igny | /couvreur-igny/ | 199 | PRIORITAIRE | Couvreur à {ville} · Couvreur RGE Qualibat à {ville} · Pose Velux à {ville} · Isolation toiture à {ville}
10 | Montgeron | /couvreur-montgeron/ | 195 | PRIORITAIRE | Couvreur à {ville} · Couvreur RGE Qualibat à {ville} · Pose Velux à {ville} · Isolation toiture à {ville}
11 | Etrechy | /couvreur-etrechy/ | 154 | PRIORITAIRE | Couvreur à {ville} · Couvreur RGE Qualibat à {ville} · Pose Velux à {ville} · Isolation toiture à {ville}
12 | Gif Sur Yvette | /couvreur-gif-sur-yvette/ | 130 | PRIORITAIRE | Couvreur à {ville} · Couvreur RGE Qualibat à {ville} · Pose Velux à {ville} · Isolation toiture à {ville}
13 | Mereville | /couvreur-mereville/ | 129 | PRIORITAIRE | Couvreur à {ville} · Couvreur RGE Qualibat à {ville} · Pose Velux à {ville} · Isolation toiture à {ville}
14 | Draveil | /couvreur-draveil/ | 112 | PRIORITAIRE | Couvreur à {ville} · Couvreur RGE Qualibat à {ville} · Pose Velux à {ville} · Isolation toiture à {ville}
15 | Savigny Sur Orge | /couvreur-savigny-sur-orge/ | 111 | PRIORITAIRE | Couvreur à {ville} · Couvreur RGE Qualibat à {ville} · Pose Velux à {ville} · Isolation toiture à {ville}
16 | Champlan | /couvreur-champlan/ | 80 | PRIORITAIRE | Couvreur à {ville} · Couvreur RGE Qualibat à {ville} · Pose Velux à {ville} · Isolation toiture à {ville}
17 | La Ville Du Bois | /couvreur-la-ville-du-bois/ | 71 | PRIORITAIRE | Couvreur à {ville} · Couvreur RGE Qualibat à {ville} · Pose Velux à {ville} · Isolation toiture à {ville}
18 | Milly La Foret | /couvreur-milly-la-foret/ | 68 | PRIORITAIRE | Couvreur à {ville} · Couvreur RGE Qualibat à {ville} · Pose Velux à {ville} · Isolation toiture à {ville}
19 | Wissous | /couvreur-wissous/ | 66 | PRIORITAIRE | Couvreur à {ville} · Couvreur RGE Qualibat à {ville} · Pose Velux à {ville} · Isolation toiture à {ville}
20 | Pecqueuse | /couvreur-pecqueuse/ | 64 | PRIORITAIRE | Couvreur à {ville} · Couvreur RGE Qualibat à {ville} · Pose Velux à {ville} · Isolation toiture à {ville}
21 | Orsay | /couvreur-orsay/ | 51 | PRIORITAIRE | Couvreur à {ville} · Couvreur RGE Qualibat à {ville} · Pose Velux à {ville} · Isolation toiture à {ville}
Règle d'or : une page ville ne mérite d'exister que si elle a du contenu local UNIQUE (habitat, réalisations réelles, communes voisines). Sinon → redirection vers un hub pertinent.